## WBS
핑거팡
| 시작일 |  |  | 2019-11-06
| 종료일 |  |  | 2019-01-03
[5 empty] | 월별 |  | M | 11월 | [24 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W |  |  |  |  | 9W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri
[5 empty] | 일별 |  | D2 | time axis 2019-11-06 to 2020-01-03
| 담당 | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
|  | 1 | 타당성 분석 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.1 | 논리적 타당성 |  | 작업 대기 | 0%
| 수호 |  | 1.1.1 | SWOT 분석 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-06
| 수호 |  | 1.1.2 | 시장조사 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-07
|  | 1.2 | 비용적 타당성 |  | 작업 대기 | 0%
| 수호 |  | 1.3.1 | 비용 산출 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-08
| 수호 |  | 1.3.2 | 예상 수익 구조 확립 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-08
|  | 2 | 요구분석 |  | 진행 중 | 33.33%
|  | 2.1 | 요구 산출물 확보 |  | 진행 중 | 33.33%
| 수호 |  | 2.1.1 | WBS/Gantt chart | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-11-09 to 2019-11-11
| 수호 |  | 2.1.2 | Usecase 다이어그램 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-13 to 2019-11-15
| 모두 |  | 2.1.3 | 개발 계획서(SDP) | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-16 to 2019-11-30
|  | 3 | 설계 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 3.1 | Infra |  | 작업 대기 | 0%
| 지원 |  | 3.1.1 | 웹/앱 서버 구축 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-13 to 2019-11-16
| 지원 |  | 3.1.2 | 데이터베이스 서버 구축 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-13 to 2019-11-16
| 지원 |  | 3.1.3 | 네트워크 구축 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-13 to 2019-11-16
| 지원 |  | 3.1.4 | 데이터 흐름도(DFD) | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-25
|  | 3.2 | Front end |  | 진행 중 | 30%
| 지원, 성영 |  | 3.2.1 | UI 설계 | 진행 중 | 30% | bar: 2019-11-11 to 2019-11-22
|  | 3.3 | Back end |  | 진행 중 | 30%
| 모두 |  | 3.3.1 | 데이터베이스 정의 | 진행 중 | 30% | bar: 2019-11-12 to 2019-11-16
| 수호 |  | 3.3.2 | ERD 제작 | 진행 중 | 30% | bar: 2019-11-13 to 2019-11-17
|  | 4 | 개발 |  | 진행 중 | 20%
|  | 4.1 | Web 개발 |  | 진행 중 | 20%
| 지원 |  | 4.1.1 | UI 구현 | 진행 중 | 20% | bar: 2019-11-15 to 2019-11-22
| 지원 |  | 4.1.2 | 로그인/회원가입 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-16 to 2019-11-18
| 지원 |  | 4.1.3 | 랜덤 데이터 수집 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-23 to 2019-11-28
|  | 4.2 | App 개발 |  | 진행 중 | 20%
| 성영 |  | 4.2.1 | UI구현 | 진행 중 | 20% | bar: 2019-11-15 to 2019-11-25
| 성영 |  | 4.2.2 | 로그인/회원가입 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-16 to 2019-11-18
| 성영 |  | 4.2.3 | 포인트 지급 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-19 to 2019-11-22
| 성영 |  | 4.2.4 | 회원 등급 구분 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-23 to 2019-11-26
| 성영 |  | 4.2.5 | 랜덤데이터 수집 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-27 to 2019-11-30
| 성영 |  | 4.2.6 | 팝업 알림 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-01 to 2019-12-04
| 성영 |  | 4.2.7 | play store 등록 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-05
|  | 4.3 | 데이터 처리 |  | 작업 대기 | 0%
| 수호 |  | 4.3.1 | 데이터 수집 테이블 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
| 수호 |  | 4.3.2 | 데이터 설문 데이터 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-16 to 2019-11-19
| 수호 |  | 4.3.3 | 자연어 처리로 데이터 분류 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-11-20 to 2019-12-02
|  | 5 | 테스트 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 5.1 | 검증 |  | 작업 대기 | 0%
| 성영, 지원 |  | 5.1.1 | 기능 테스트 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-06 to 2019-12-09
| 모두 |  | 5.1.2 | 보안성 테스트 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-10 to 2019-12-11
| 지원 |  | 5.1.3 | 성능 테스트 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-10 to 2019-12-11
| 수호 |  | 5.1.4 | 베타 테스트 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-12 to 2019-12-15
|  | 6 | 유지보수 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 6.1 | 대상별 유지보수 |  | 작업 대기 | 0%
| 성영, 지원 |  | 6.1.1 | 데이터/프로그램 유지보수 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-16 to 2020-01-03
| 수호 |  | 6.1.2 | 문서화 유지보수 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-16 to 2019-12-30
| 지원 |  | 6.1.3 | 시스템(Infra) 유지보수 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-12-16 to 2020-01-03